## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| ROLLING |  | 2026-08-12 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| SEBASTIAN MARTINEZ |  | 2026-11-18 |  |  | 99
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-25 | 14 |  | No Iniciado
1.1 | – Acta de constitución del proyecto | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 |  | En progreso
1,1,1 | –– Revisiones del acta de constitución | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 |  | Completo
1.2 | – Planificar gestión del proyecto | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 7 |  | En Espera
1.3 | – Planificar cronograma | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 10
1.4 | – Gestionar riesgos | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3
1.5 | – Realizar seguimiento | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1
1.6 | – Gestionar informes de avance | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
2 | Requisitos |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 8
2.1 | – Levantar requisitos funcionales | Completo | Analista de Requisitos | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4
2,1,1 | – Definir requisitos no funcionales | Completo | Analista de Requisitos | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4
2.2 | – Modelar requisitos | En progreso | Analista de Requisitos | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
2.3 | – Definir funcionalidades MVP | En progreso | Analista de Requisitos | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
2.4 | – Validar requisitos | En Espera | Analista de Requisitos | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3 | Diseño UX/UI |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3.1 | – Diseñar navegación de Rolling | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3.2 | – Diseñar interfaz móvil | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3,2,1 | – Diseñar portal establecimientos | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3,2,2 | – Diseñar panel administrativo | En progreso | Diseñador UX/UI | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3.3 | – Diseñar identidad visual | No Iniciado | Diseñador UX/UI | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
3,3,1 | – Validar prototipos | No Iniciado | Diseñador UX/UI | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
4 | Arquitectura |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 8
4.1 | – Definir arquitectura general | No Iniciado | Arquitecto de Software | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2
4.2 | – Seleccionar tecnologías | No Iniciado | Arquitecto de Software | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
4.3 | – Diseñar APIs e integraciones | No Iniciado | Arquitecto de Software | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
4.4 | – Diseñar estrategia de seguridad | No Iniciado | Arquitecto de Software | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
5 | Base de datos y ambientes |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 6
5.1 | – Diseñar modelo de datos | No Iniciado | Administrador de Base de Datos | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2
5.2 | – Diseñar estructura física | No Iniciado | Administrador de Base de Datos | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
5.3 | – Configurar base de datos | No Iniciado | Administrador de Base de Datos | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
5.4 | – Configurar entorno de desarrollo | No Iniciado | Especialista en Infraestructura / DevOps | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
6 | Backend y APIs |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-17 | 12
6.1 | – Desarrollar autenticación | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 3
6.2 | – Desarrollar gestión de usuarios | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3
6.3 | – Desarrollar establecimientos | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 3
6.4 | – Desarrollar categorías | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2
6.5 | – Desarrollar geolocalización | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 3
6.6 | – Desarrollar búsqueda y filtros | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3
6.7 | – Desarrollar disponibilidad | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2
6.8 | – Desarrollar reservas | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3
6.9 | – Desarrollar gestión de aforo | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2
6.10 | – Desarrollar calificaciones | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5
6.11 | – Desarrollar favoritos | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3
6.12 | – Desarrollar gestión de menús | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3
6.13 | – Desarrollar servicios de pago | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 3
6.14 | – Desarrollar notificaciones | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2
6.15 | – Desarrollar servicios administrativos | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 3
6.16 | – Documentar APIs | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2
7 | Aplicación móvil |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-09 | 22
7.1 | – Configurar aplicación móvil | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2
7.2 | – Desarrollar registro e inicio de sesión | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2
7.3 | – Desarrollar búsqueda y geolocalización | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2
7.4 | – Desarrollar consulta de establecimientos | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
7.5 | – Desarrollar consulta de disponibilidad | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2
7.6 | – Desarrollar reservas | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
7.7 | – Desarrollar pagos | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
7.8 | – Desarrollar calificaciones | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2
7.9 | – Desarrollar favoritos y perfil | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2
7.10 | – Desarrollar notificaciones | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2
7.11 | – Integrar aplicación con Backend | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2
8 | Portal establecimientos |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 18
8.1 | – Configurar portal | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2
8.2 | – Administrar negocio | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2
8.3 | – Gestionar menús | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2
8.4 | – Gestionar disponibilidad | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
8.5 | – Gestionar reservas | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2
8.6 | – Gestionar aforo | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
8.7 | – Gestionar pagos | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
8.8 | – Gestionar promociones | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2
8.9 | – Integrar portal con Backend | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2
9 | Panel administrativo |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-03 | 16
9.1 | – Configurar panel | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2
9.2 | – Gestionar usuarios | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2
9.3 | – Gestionar establecimientos | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2
9.4 | – Gestionar categorías | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
9.5 | – Gestionar reservas | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2
9.6 | – Gestionar pagos | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
9.7 | – Generar reportes administrativos | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
9.8 | – Integrar panel con Backend | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2
10 | Integración |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 10
10.1 | – Integrar componentes de Rolling | No Iniciado | Arquitecto de Software | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2
10.2 | – Integrar geolocalización | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2
10.3 | – Integrar pagos | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2
10.4 | – Integrar notificaciones | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2
10.5 | – Validar integración | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2
11 | Pruebas y QA |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 12
11.1 | – Diseñar estrategia de pruebas | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
11.2 | – Ejecutar pruebas unitarias | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
11.3 | – Ejecutar pruebas de integración | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2
11.4 | – Probar aplicación móvil | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2
11.5 | – Probar portal de establecimientos | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2
11.6 | – Probar panel administrativo | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2
11.7 | – Ejecutar pruebas de seguridad | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2
11.8 | – Ejecutar pruebas de usabilidad | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
11.9 | – Ejecutar pruebas de rendimiento | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2
11.10 | – Gestionar defectos | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2
11.11 | – Ejecutar UAT | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2
12 | Despliegue |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 6
12.1 | – Preparar producción | No Iniciado | Especialista en Infraestructura / DevOps | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
12.2 | – Desplegar Backend y BD | No Iniciado | Especialista en Infraestructura / DevOps | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
12.3 | – Publicar aplicación móvil | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
12.4 | – Desplegar plataformas web | No Iniciado | Especialista en Infraestructura / DevOps | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
12.5 | – Ejecutar pruebas post-despliegue | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
12.6 | – Elaborar documentación técnica | No Iniciado | Documentador / Redactor Técnico | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1