## Hoja1
Proyecto: ROLLING – Aplicación Móvil y Plataforma Web (MVP)
Gerente del Proyecto: Juan Sebastian Martinez Campuzano
Docente / Patrocinador: Claudia Marcela Cifuentes Velásquez
Nivel EDT | Fase / Componente | Código Tarea | Nombre de la Actividad | Descripción del Entregable | Responsable
1.0 | Gestión y Planificación |  | Gestión y Planificación del Proyecto | Procesos de iniciación, planificación, seguimiento y control del proyecto | Juan Sebastian Martinez C.
1.1 | Gestión y Planificación | 1.1.1 | Gestionar iniciación del proyecto | Elaborar y formalizar el Acta de Constitución de Roll!ng | Juan Sebastian Martinez C.
1.2 | Gestión y Planificación | 1.2.1 | Planificar gestión del proyecto | Definir metodología, seguimiento, comunicaciones y alcance | Juan Sebastian Martinez C.
1.3 | Gestión y Planificación | 1.3.1 | Planificar cronograma | Elaborar el cronograma detallado con actividades, tareas y dependencias | Juan Sebastian Martinez C.
1.4 | Gestión y Planificación | 1.4.1 | Gestionar riesgos | Identificar, analizar y establecer estrategias de respuesta a los riesgos | Juan Sebastian Martinez C.
1.5 | Gestión y Planificación | 1.5.1 | Realizar seguimiento | Realizar reuniones periódicas para revisar avances, problemas y compromisos | Juan Sebastian Martinez C.
1.6 | Gestión y Planificación | 1.6.1 | Gestionar informes de avance | Consolidar y comunicar periódicamente el estado del proyecto | Juan Sebastian Martinez C.
2.0 | Requisitos y Análisis |  | Ingeniería de Requisitos y Análisis | Definición, modelado y validación de requisitos funcionales y no funcionales | Ana Gabriela Varon P.
2.1 | Requisitos y Análisis | 2.1.1 | Levantar requisitos funcionales | Identificar y documentar funcionalidades para usuarios, locales y admin | Ana Gabriela Varon P.
2.2 | Requisitos y Análisis | 2.2.1 | Definir requisitos no funcionales | Definir requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad | Ana Gabriela Varon P.
2.3 | Requisitos y Análisis | 2.3.1 | Modelar requisitos | Elaborar casos de uso e historias de usuario | Ana Gabriela Varon P.
2.4 | Requisitos y Análisis | 2.4.1 | Definir funcionalidades MVP | Priorizar las funcionalidades que harán parte de la primera versión | Ana Gabriela Varon P.
2.5 | Requisitos y Análisis | 2.5.1 | Validar requisitos | Revisar y obtener aprobación formal del backlog del MVP | Ana Gabriela Varon P.
3.0 | Diseño y Arquitectura |  | Diseño UX/UI y Arquitectura de Software | Diseño de interfaz, experiencia de usuario, infraestructura y base de datos | Lizeth Villegas B. / Osnaider Narvaez A.
3.1 | Diseño y Arquitectura | 3.1.1 | Diseñar navegación de Roll!ng | Definir mapa de navegación y flujos principales de usuarios | Lizeth Natalia Villegas B.
3.2 | Diseño y Arquitectura | 3.2.1 | Diseñar interfaz móvil | Diseñar wireframes de la aplicación móvil Android | Lizeth Natalia Villegas B.
3.3 | Diseño y Arquitectura | 3.3.1 | Diseñar portal establecimientos | Diseñar wireframes para la gestión de restaurantes y bares | Lizeth Natalia Villegas B.
3.4 | Diseño y Arquitectura | 3.4.1 | Diseñar panel administrativo | Diseñar wireframes para la administración de la plataforma | Lizeth Natalia Villegas B.
3.5 | Diseño y Arquitectura | 3.5.1 | Diseñar identidad visual | Elaborar mockups de alta fidelidad y guía de estilo | Lizeth Natalia Villegas B.
3.6 | Diseño y Arquitectura | 3.6.1 | Validar prototipos | Validar los prototipos con usuarios e interesados | Lizeth Natalia Villegas B.
3.7 | Diseño y Arquitectura | 4.1.1 | Definir arquitectura general | Definir arquitectura general de aplicación, Backend y BD | Osnaider Narvaez A.
3.8 | Diseño y Arquitectura | 4.3.1 | Diseñar APIs e integraciones | Definir arquitectura REST e integración con Google Maps | Osnaider Narvaez A.
3.9 | Diseño y Arquitectura | 5.1.1 | Diseñar modelo de datos | Elaborar modelo entidad-relación de Roll!ng | Osnaider Narvaez A.
4.0 | Desarrollo de Software |  | Desarrollo e Implementación del Sistema (MVP) | Construcción de componentes: Backend, App Móvil, Portal Web y Admin | Equipo ROLLING (Todos)
4.1 | Desarrollo de Software | 6.1.1 | Backend: Autenticación y Seguridad | Desarrollar registro, login, recuperación de contraseña, sesiones y JWT | Juan David Perez Gaitan
4.2 | Desarrollo de Software | 6.3.1 | Backend: Gestión de Establecimientos | Crear servicios para restaurantes, bares y su información | Juan David Perez Gaitan
4.3 | Desarrollo de Software | 6.8.1 | Backend: Motor de Reservas | Implementar creación, consulta, modificación y cancelación de reservas | Juan David Perez Gaitan
4.4 | Desarrollo de Software | 7.2.1 | App Móvil: Registro e Inicio de Sesión | Crear interfaces móviles de registro, login y perfil | Valentina Martinez Herrera
4.5 | Desarrollo de Software | 7.3.1 | App Móvil: Búsqueda y Geolocalización | Implementar mapa, geolocalización por Google Maps y filtros | Valentina Martinez Herrera
4.6 | Desarrollo de Software | 7.6.1 | App Móvil: Módulo de Reservas y Pagos | Permitir reservas en tiempo real y flujo de pago sandbox | Valentina Martinez Herrera
4.7 | Desarrollo de Software | 8.2.1 | Portal Web: Gestión del Establecimiento | Gestión de perfil, fotos, menús, precios y disponibilidad de mesas | Valentina Martinez Herrera
4.8 | Desarrollo de Software | 8.5.1 | Portal Web: Recepción de Reservas | Consultar, aceptar y gestionar reservas en tiempo real | Valentina Martinez Herrera
4.9 | Desarrollo de Software | 9.2.1 | Panel Admin: Control de Usuarios y Locales | Administrar usuarios, roles, aprobación de locales y categorías | Valentina Martinez Herrera
5.0 | Integración y Pruebas |  | Integración, Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Pruebas de software, integración de módulos y validación UAT | Ana Gabriela Varon P.
5.1 | Integración y Pruebas | 10.1.1 | Integrar componentes del sistema | Integrar aplicación móvil, portal, panel y Backend | Osnaider Narvaez A.
5.2 | Integración y Pruebas | 10.3.1 | Integrar servicios externos | Integrar pasarela de pagos simulada y Google Maps API | Juan David Perez Gaitan
5.3 | Integración y Pruebas | 11.2.1 | Ejecutar pruebas unitarias e integración | Validar comunicación entre módulos y componentes | Ana Gabriela Varon P.
5.4 | Integración y Pruebas | 11.7.1 | Ejecutar pruebas de seguridad y usabilidad | Validar autenticación, accesos y UX responsive | Ana Gabriela Varon P.
5.5 | Integración y Pruebas | 11.10.1 | Gestionar defectos y correcciones | Registrar, corregir, validar y cerrar errores encontrados | Ana Gabriela Varon P.
5.6 | Integración y Pruebas | 11.11.1 | Ejecutar Pruebas de Aceptación (UAT) | Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios e interesados | Ana Gabriela Varon P.
6.0 | Despliegue y Cierre |  | Despliegue, Publicación y Cierre del Proyecto | Puesta en producción, manuales técnicos y sustentación | Juan David Perez G. / Juan Sebastian Martinez C.
6.1 | Despliegue y Cierre | 12.2.1 | Desplegar Backend y BD en Producción | Publicar servicios Backend y base de datos en nube/sandbox | Juan David Perez Gaitan
6.2 | Despliegue y Cierre | 12.3.1 | Publicar App Móvil (Android Beta) | Generar y publicar versión ejecutable Android Beta | Valentina Martinez Herrera
6.3 | Despliegue y Cierre | 12.4.1 | Desplegar Portales Web | Publicar portal de establecimientos y panel administrativo | Juan David Perez Gaitan
6.4 | Despliegue y Cierre | 12.6.1 | Elaborar documentación técnica | Consolidar manual técnico, arquitectura y usuario | Lizeth Natalia Villegas B.
6.5 | Despliegue y Cierre | 12.7.1 | Sustentación y Entrega Final | Presentación final del software y proyecto formal | Todos los integrantes