## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
ROLLING – App móvil Android (beta) para búsqueda y calificación de restaurantes y bares, con portal de establecimientos y panel administrativo
FASE | ID | ACTIVIDAD | EDT | DESCRIPCIÓN | RECURSOS (Responsable) | RECURSOS (Apoyo) | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Gestión y planificación | 1.1 | Gestionar iniciación del proyecto | 1.1.1 | Elaborar y formalizar el Acta de Constitución de Roll!ng. | Líder de Proyecto / PM | Analista de Requisitos; Patrocinador | — | 1.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Gestión y planificación | 1.2 | Planificar gestión del proyecto | 1.2.1 | Definir metodología, mecanismos de seguimiento, comunicaciones, alcance y gestión general. | Líder de Proyecto / PM | Analista de Requisitos | 1.1.1 | 1.3.1/ 1.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Gestión y planificación | 1.3 | Planificar cronograma | 1.3.1 | Elaborar el cronograma detallado con actividades, tareas, recursos y dependencias. | Líder de Proyecto / PM | Analista de Requisitos | 1.2.1 | 2.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Gestión y planificación | 1.4 | Gestionar riesgos | 1.4.1 | Identificar, analizar y establecer estrategias de respuesta a los riesgos. | Líder de Proyecto / PM | Arquitecto de Software; Especialista en Infraestructura / DevOps; Analista de Requisitos | 1.2.1 | 2.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Gestión y planificación | 1.5 | Realizar seguimiento | 1.5.1 | Realizar reuniones periódicas para revisar avances, riesgos, problemas y compromisos. | Líder de Proyecto / PM | Analista de Requisitos; responsables técnicos | 1.1.1 | 1.6.1 | 0 | 0 | SS | 0%
Gestión y planificación | 1.6 | Gestionar informes de avance | 1.6.1 | Consolidar y comunicar periódicamente el estado del proyecto. | Líder de Proyecto / PM | Documentador / Redactor Técnico | 1.1.1 | — | 0 | 0 | SS | 0%
Requisitos | 2.1 | Levantar requisitos funcionales | 2.1.1 | Identificar y documentar las funcionalidades requeridas para usuarios, establecimientos y administradores. | Analista de Requisitos | Analista de Requisitos; PM | 1.3.1 | 2.2.1/ 2.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Requisitos | 2.2 | Definir requisitos no funcionales | 2.2.1 | Definir requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad e integración. | Analista de Requisitos | Arquitecto de Software; Especialista en Infraestructura / DevOps | 2.1.1 | 2.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Requisitos | 2.3 | Modelar requisitos | 2.3.1 | Elaborar casos de uso e historias de usuario para las funcionalidades identificadas. | Analista de Requisitos | Diseñador UX/UI | 2.1.1, 2.2.1 | 2.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Requisitos | 2.4 | Definir funcionalidades MVP | 2.4.1 | Priorizar las funcionalidades que harán parte de la primera versión de Roll!ng. | Analista de Requisitos | Líder de Proyecto / PM; Patrocinador | 2.3.1 | 2.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Requisitos | 2.5 | Validar requisitos | 2.5.1 | Revisar y obtener aprobación formal de los requisitos y backlog del MVP. | Analista de Requisitos | Patrocinador; Líder de Proyecto / PM | 2.4.1 | 3.1.1/ 4.1.1/ 11.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño UX/UI | 3.1 | Diseñar navegación de Roll!ng | 3.1.1 | Definir mapa de navegación y flujos principales de usuarios. | Diseñador UX/UI | Analista de Requisitos | 2.5.1 | 3.2.1/ 3.3.1/ 3.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño UX/UI | 3.2 | Diseñar interfaz móvil | 3.2.1 | Diseñar wireframes de la aplicación móvil Android. | Diseñador UX/UI | Desarrollador Frontend | 3.1.1 | 3.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño UX/UI | 3.3 | Diseñar portal establecimientos | 3.3.1 | Diseñar wireframes para la gestión de restaurantes y bares. | Diseñador UX/UI | Analista de Requisitos | 3.1.1 | 3.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño UX/UI | 3.4 | Diseñar panel administrativo | 3.4.1 | Diseñar wireframes para la administración de la plataforma. | Diseñador UX/UI | Analista de Requisitos | 3.1.1 | 3.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño UX/UI | 3.5 | Diseñar identidad visual | 3.5.1 | Elaborar mockups de alta fidelidad y guía de estilo. | Diseñador UX/UI | — | 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 | 3.6.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño UX/UI | 3.6 | Validar prototipos | 3.6.1 | Validar los prototipos con usuarios e interesados. | Diseñador UX/UI | Analista de Requisitos; Líder de Proyecto / PM | 3.5.1 | 7.1.1/ 8.1.1/ 9.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Arquitectura | 4.1 | Definir arquitectura general | 4.1.1 | Definir arquitectura general de aplicación, Backend, bases de datos y componentes. | Arquitecto de Software | Desarrollador Backend | 2.5.1 | 4.2.1/ 5.1.1/ 4.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Arquitectura | 4.2 | Seleccionar tecnologías | 4.2.1 | Seleccionar frameworks, lenguajes, herramientas y tecnologías. | Arquitecto de Software | Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend; Especialista en Infraestructura / DevOps | 4.1.1 | 4.3.1/ 5.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Arquitectura | 4.3 | Diseñar APIs e integraciones | 4.3.1 | Definir arquitectura REST e integración con servicios externos como Google Maps. | Arquitecto de Software | Desarrollador Backend | 4.2.1 | 6.5.1/ 6.13.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Arquitectura | 4.4 | Diseñar estrategia de seguridad | 4.4.1 | Definir autenticación, autorización, protección de datos y seguridad de APIs. | Arquitecto de Software | Desarrollador Backend; Especialista en Infraestructura / DevOps | 4.1.1 | 6.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Base de datos y ambientes | 5.1 | Diseñar modelo de datos | 5.1.1 | Elaborar modelo entidad-relación de Roll!ng. | Administrador de Base de Datos | Arquitecto de Software; Desarrollador Backend | 4.1.1 | 5.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Base de datos y ambientes | 5.2 | Diseñar estructura física | 5.2.1 | Definir tablas, relaciones, índices y restricciones. | Administrador de Base de Datos | Desarrollador Backend | 5.1.1 | 5.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Base de datos y ambientes | 5.3 | Configurar base de datos | 5.3.1 | Configurar motor de base de datos y ambientes. | Administrador de Base de Datos | Especialista en Infraestructura / DevOps | 5.2.1 | 6.1.1/ 6.2.1/ 6.3.1/ 6.4.1/ 6.7.1/ 6.10.1/ 6.11.1/ 6.12.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Base de datos y ambientes | 5.4 | Configurar entorno de desarrollo | 5.4.1 | Configurar repositorio, herramientas, dependencias y ambientes de desarrollo. | Especialista en Infraestructura / DevOps | Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend | 4.2.1 | 7.1.1/ 8.1.1/ 9.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.1 | Desarrollar autenticación | 6.1.1 | Desarrollar registro, login, recuperación de contraseña, sesiones y roles. | Desarrollador Backend | Arquitecto de Software | 5.3.1, 4.4.1 | 7.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.2 | Desarrollar gestión de usuarios | 6.2.1 | Crear servicios para gestión de perfiles y usuarios. | Desarrollador Backend | — | 5.3.1 | 7.2.1/ 9.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.3 | Desarrollar establecimientos | 6.3.1 | Crear servicios para restaurantes, bares y su información. | Desarrollador Backend | — | 5.3.1 | 6.7.1/ 6.9.1/ 6.10.1/ 6.12.1/ 8.2.1/ 9.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.4 | Desarrollar categorías | 6.4.1 | Crear servicios para administrar categorías de establecimientos. | Desarrollador Backend | — | 5.3.1 | 9.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.5 | Desarrollar geolocalización | 6.5.1 | Integrar servicios de ubicación y cálculo de distancias. | Desarrollador Backend | Arquitecto de Software | 4.3.1 | 6.6.1/ 7.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.6 | Desarrollar búsqueda y filtros | 6.6.1 | Implementar búsquedas y filtros por ubicación, precio, categoría y calificación. | Desarrollador Backend | Desarrollador Frontend | 6.3.1, 6.5.1 | 7.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.7 | Desarrollar disponibilidad | 6.7.1 | Implementar horarios, mesas y disponibilidad de establecimientos. | Desarrollador Backend | — | 6.3.1 | 6.8.1/ 7.5.1/ 8.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.8 | Desarrollar reservas | 6.8.1 | Implementar creación, consulta, modificación y cancelación de reservas. | Desarrollador Backend | — | 6.7.1 | 6.13.1/ 7.6.1/ 8.5.1/ 9.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.9 | Desarrollar gestión de aforo | 6.9.1 | Implementar control de capacidad y ocupación de establecimientos. | Desarrollador Backend | — | 6.3.1 | 8.6.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.10 | Desarrollar calificaciones | 6.10.1 | Implementar opiniones y puntuaciones de establecimientos. | Desarrollador Backend | — | 6.3.1 | 7.8.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.11 | Desarrollar favoritos | 6.11.1 | Implementar gestión de establecimientos favoritos. | Desarrollador Backend | — | 6.2.1 | 7.9.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.12 | Desarrollar gestión de menús | 6.12.1 | Implementar productos, categorías, precios y disponibilidad de menú. | Desarrollador Backend | — | 6.3.1 | 7.4.1/ 8.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.13 | Desarrollar servicios de pago | 6.13.1 | Integrar servicios necesarios para procesar y consultar pagos. | Desarrollador Backend | Arquitecto de Software | 4.3.1, 6.8.1 | 7.7.1/ 8.7.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.14 | Desarrollar notificaciones | 6.14.1 | Implementar notificaciones de reservas, pagos y cambios. | Desarrollador Backend | Especialista en Infraestructura / DevOps | 6.8.1 | 7.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.15 | Desarrollar servicios administrativos | 6.15.1 | Crear APIs requeridas por el panel administrativo. | Desarrollador Backend | Arquitecto de Software | 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1 | 9.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Backend y APIs | 6.16 | Documentar APIs | 6.16.1 | Documentar endpoints, parámetros, respuestas y mecanismos de autenticación. | Desarrollador Backend | Documentador / Redactor Técnico | 6.1.1, 6.15.1 | 10.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.1 | Configurar aplicación móvil | 7.1.1 | Configurar proyecto Android, dependencias y estructura inicial. | Desarrollador Frontend | Especialista en Infraestructura / DevOps | 3.6.1, 5.4.1 | 7.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.2 | Desarrollar registro e inicio de sesión | 7.2.1 | Crear interfaces de registro, login y recuperación. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 7.1.1, 6.1.1, 6.2.1 | 7.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.3 | Desarrollar búsqueda y geolocalización | 7.3.1 | Implementar mapa, ubicación, búsqueda y filtros. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.5.1, 6.6.1, 7.2.1 | 7.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.4 | Desarrollar consulta de establecimientos | 7.4.1 | Mostrar información, fotografías, menú, precios, horarios y calificaciones. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.3.1, 6.12.1, 7.3.1 | 7.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.5 | Desarrollar consulta de disponibilidad | 7.5.1 | Permitir consultar horarios y disponibilidad de mesas. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.7.1, 7.4.1 | 7.6.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.6 | Desarrollar reservas | 7.6.1 | Permitir seleccionar fecha, hora, personas y confirmar reserva. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.8.1, 7.5.1 | 7.7.1/ 7.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.7 | Desarrollar pagos | 7.7.1 | Implementar interfaz y flujo de pago. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.13.1, 7.6.1 | 10.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.8 | Desarrollar calificaciones | 7.8.1 | Permitir calificar establecimientos y consultar opiniones. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.10.1, 7.4.1 | 10.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.9 | Desarrollar favoritos y perfil | 7.9.1 | Implementar perfil, favoritos e historial. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.11.1, 7.2.1 | 10.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.10 | Desarrollar notificaciones | 7.10.1 | Mostrar confirmaciones y notificaciones de la plataforma. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.14.1, 7.6.1 | 10.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Aplicación móvil | 7.11 | Integrar aplicación con Backend | 7.11.1 | Integrar todos los módulos móviles con las APIs. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1, 7.10.1 | 10.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.1 | Configurar portal | 8.1.1 | Configurar proyecto web y dependencias. | Desarrollador Frontend | Especialista en Infraestructura / DevOps | 3.6.1, 5.4.1 | 8.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.2 | Administrar negocio | 8.2.1 | Gestionar información, fotografías y datos del establecimiento. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.3.1, 8.1.1 | 8.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.3 | Gestionar menús | 8.3.1 | Crear, modificar y administrar productos y precios. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.12.1, 8.2.1 | 8.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.4 | Gestionar disponibilidad | 8.4.1 | Configurar horarios, mesas y disponibilidad. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.7.1, 8.3.1 | 8.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.5 | Gestionar reservas | 8.5.1 | Consultar, aceptar, modificar y cancelar reservas. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.8.1, 8.4.1 | 8.6.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.6 | Gestionar aforo | 8.6.1 | Configurar capacidad y consultar ocupación. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.9.1, 8.5.1 | 8.7.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.7 | Gestionar pagos | 8.7.1 | Consultar pagos y transacciones. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.13.1, 8.6.1 | 8.8.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.8 | Gestionar promociones | 8.8.1 | Crear y administrar promociones. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.3.1, 8.7.1 | 8.9.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Portal establecimientos | 8.9 | Integrar portal con Backend | 8.9.1 | Integrar las funcionalidades del portal con las APIs. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.8.1 | 10.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.1 | Configurar panel | 9.1.1 | Configurar proyecto y dependencias del panel. | Desarrollador Frontend | Especialista en Infraestructura / DevOps | 3.6.1, 5.4.1 | 9.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.2 | Gestionar usuarios | 9.2.1 | Consultar, modificar, activar y desactivar usuarios. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.2.1, 6.15.1, 9.1.1 | 9.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.3 | Gestionar establecimientos | 9.3.1 | Registrar, validar y administrar restaurantes y bares. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.3.1, 6.15.1, 9.2.1 | 9.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.4 | Gestionar categorías | 9.4.1 | Crear, modificar y eliminar categorías. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.4.1, 9.3.1 | 9.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.5 | Gestionar reservas | 9.5.1 | Consultar y supervisar reservas. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.8.1, 9.4.1 | 9.6.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.6 | Gestionar pagos | 9.6.1 | Supervisar pagos y transacciones. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 6.13.1, 9.5.1 | 9.7.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.7 | Generar reportes administrativos | 9.7.1 | Generar indicadores y reportes básicos de la plataforma. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 9.2.1, 9.3.1, 9.5.1, 9.6.1 | 9.8.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Panel administrativo | 9.8 | Integrar panel con Backend | 9.8.1 | Integrar las funcionalidades administrativas con las APIs. | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | 9.2.1, 9.3.1, 9.4.1, 9.5.1, 9.6.1, 9.7.1 | 10.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Integración | 10.1 | Integrar componentes de Roll!ng | 10.1.1 | Integrar aplicación móvil, portal, panel y Backend. | Arquitecto de Software | Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend | 7.11.1, 8.9.1, 9.8.1 | 10.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Integración | 10.2 | Integrar geolocalización | 10.2.1 | Integrar Google Maps y servicios de ubicación. | Desarrollador Backend | Desarrollador Frontend | 6.5.1, 7.3.1 | 10.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Integración | 10.3 | Integrar pagos | 10.3.1 | Integrar la pasarela de pagos con la plataforma. | Desarrollador Backend | Desarrollador Frontend; Arquitecto de Software | 6.13.1, 7.7.1, 8.7.1 | 10.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Integración | 10.4 | Integrar notificaciones | 10.4.1 | Integrar servicio de notificaciones y eventos. | Desarrollador Backend | Desarrollador Frontend; Especialista en Infraestructura / DevOps | 6.14.1, 7.10.1 | 10.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Integración | 10.5 | Validar integración | 10.5.1 | Verificar la comunicación correcta entre los componentes integrados. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend | 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1 | 11.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.1 | Diseñar estrategia de pruebas | 11.1.1 | Elaborar casos, escenarios, criterios y plan de pruebas. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Analista de Requisitos; Líder de Proyecto / PM | 2.5.1 | 11.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.2 | Ejecutar pruebas unitarias | 11.2.1 | Validar individualmente los módulos desarrollados. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend | 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1, 6.8.1, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1, 6.12.1, 6.13.1, 6.14.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1 | 11.3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.3 | Ejecutar pruebas de integración | 11.3.1 | Validar comunicación entre módulos y componentes. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend | 10.5.1, 11.2.1 | 11.4.1/ 11.5.1/ 11.6.1/ 11.7.1/ 11.9.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.4 | Probar aplicación móvil | 11.4.1 | Validar funcionalmente la aplicación Android. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Desarrollador Frontend | 11.3.1 | 11.8.1/ 11.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.5 | Probar portal de establecimientos | 11.5.1 | Validar funcionalidades del portal de restaurantes y bares. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Desarrollador Frontend | 11.3.1 | 11.8.1/ 11.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.6 | Probar panel administrativo | 11.6.1 | Validar funcionalidades del panel administrativo. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Desarrollador Frontend | 11.3.1 | 11.8.1/ 11.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.7 | Ejecutar pruebas de seguridad | 11.7.1 | Validar autenticación, autorización, accesos y vulnerabilidades. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Arquitecto de Software; Especialista en Infraestructura / DevOps | 11.3.1 | 11.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.8 | Ejecutar pruebas de usabilidad | 11.8.1 | Validar experiencia de usuario y comportamiento responsive. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Diseñador UX/UI | 11.4.1, 11.5.1, 11.6.1 | 11.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.9 | Ejecutar pruebas de rendimiento | 11.9.1 | Evaluar tiempos de respuesta, carga y comportamiento del sistema. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Especialista en Infraestructura / DevOps; Desarrollador Backend | 11.3.1 | 11.10.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.10 | Gestionar defectos | 11.10.1 | Registrar, corregir, validar y cerrar errores encontrados. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend | 11.4.1, 11.5.1, 11.6.1, 11.7.1, 11.8.1, 11.9.1 | 11.11.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Pruebas y QA | 11.11 | Ejecutar UAT | 11.11.1 | Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios e interesados. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Analista de Requisitos; Líder de Proyecto / PM; Patrocinador | 11.10.1 | 12.1.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Despliegue | 12.1 | Preparar producción | 12.1.1 | Configurar infraestructura y ambiente de producción/sandbox. | Especialista en Infraestructura / DevOps | Administrador de Base de Datos | 11.11.1 | 12.2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Despliegue | 12.2 | Desplegar Backend y BD | 12.2.1 | Publicar servicios Backend y bases de datos. | Especialista en Infraestructura / DevOps | Desarrollador Backend; Administrador de Base de Datos | 12.1.1 | 12.3.1/ 12.4.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Despliegue | 12.3 | Publicar aplicación móvil | 12.3.1 | Generar y publicar versión Android Beta. | Desarrollador Frontend | Especialista en Infraestructura / DevOps | 12.2.1 | 12.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Despliegue | 12.4 | Desplegar plataformas web | 12.4.1 | Publicar portal de establecimientos y panel administrativo. | Especialista en Infraestructura / DevOps | Desarrollador Frontend | 12.2.1 | 12.5.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Despliegue | 12.5 | Ejecutar pruebas post-despliegue | 12.5.1 | Ejecutar smoke tests para validar la operación posterior al despliegue. | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | Especialista en Infraestructura / DevOps; Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend | 12.3.1, 12.4.1 | 12.6.1 | 0 | 0 | FS | 0%
Despliegue | 12.6 | Elaborar documentación técnica | 12.6.1 | Consolidar manual técnico, arquitectura, configuración y operación de Roll!ng. | Documentador / Redactor Técnico | Arquitecto de Software; Desarrollador Backend; Especialista en Infraestructura / DevOps | 12.5.1 | — | 0 | 0 | FS | 0%
Note on M3: Ext Juan Sebastian Martinez Campuzano: FS — Fin a Inicio SS — Inicio a Inicio FF — Fin a Fin SF — Inicio a Fin