## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| ROLLING |  | 2026-08-12 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| SEBASTIAN MARTINEZ |  | 2026-11-18 |  |  | 99
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2026-08-13 | 2026-10-10 | 59 |  | No Iniciado
1.1 | – Acta de constitución del proyecto | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 |  | En progreso
1.1.1 | –– Revisiones del acta de constitución | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 |  | Completo
1.2 | – Planificar gestión del proyecto | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 7 |  | En Espera
1.3 | – Planificar cronograma | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 10 |  | En progreso
1.4 | – Gestionar riesgos | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3 |  | En progreso
1.5 | – Realizar seguimiento | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 |  | En progreso
1.6 | – Gestionar informes de avance | Completo | Líder de Proyecto / PM | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 |  | En progreso
1.7 | – Gestionar control de cambios del alcance | En progreso | Líder de Proyecto / PM | 2026-09-29 | 2026-10-10 | 12 |  | En progreso
2 | Requisitos |  |  | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 51
2.1 | – Levantar requisitos funcionales | Completo | Analista de Requisitos | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4
2.1.1 | – Definir requisitos no funcionales | Completo | Analista de Requisitos | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4
2.2 | – Modelar requisitos | Completo | Analista de Requisitos | 2026-08-26 | 2026-09-29 | 35
2.3 | – Definir funcionalidades MVP | Completo | Analista de Requisitos | 2026-08-26 | 2026-09-29 | 35
2.4 | – Validar requisitos | En Espera | Analista de Requisitos | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 11
3 | Diseño UX/UI |  |  | 2026-08-26 | 2026-11-11 | 78
3.1 | – Diseñar navegación de Rolling | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3.2 | – Diseñar interfaz móvil | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3.2.1 | – Diseñar portal establecimientos | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2
3.2.2 | – Diseñar panel administrativo | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 10
3.3 | – Diseñar identidad visual | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 8
3.4 | – Elaborar prototipo navegable | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 11
3.3.1 | – Validar prototipos | No Iniciado | Diseñador UX/UI | 2026-10-22 | 2026-11-11 | 21
4 | Arquitectura |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 14
4.1 | – Definir arquitectura general | Completo | Arquitecto de Software | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 4
4.2 | – Seleccionar tecnologías | Completo | Arquitecto de Software | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
4.3 | – Diseñar APIs e integraciones | Completo | Arquitecto de Software | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 4
4.4 | – Diseñar estrategia de seguridad | Completo | Arquitecto de Software | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3
5 | Base de datos y ambientes |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-30 | 29
5.1 | – Diseñar modelo de datos | Completo | Administrador de Base de Datos | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4
5.2 | – Diseñar estructura física | Completo | Administrador de Base de Datos | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 6
5.3 | – Configurar base de datos | Completo | Administrador de Base de Datos | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
5.4 | – Configurar entorno de desarrollo | Completo | Especialista en Infraestructura / DevOps | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2
6 | Backend y APIs |  |  | 2026-09-06 | 2026-10-21 | 46
6.1 | – Desarrollar autenticación | Completo | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 3
6.2 | – Desarrollar gestión de usuarios | Completo | Desarrollador Backend | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3
6.3 | – Desarrollar establecimientos | En progreso | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-10-21 | 46
6.4 | – Desarrollar categorías | Completo | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2
6.5 | – Desarrollar geolocalización | Completo | Desarrollador Backend | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 3
6.6 | – Desarrollar búsqueda y filtros | En progreso | Desarrollador Backend | 2026-09-09 | 2026-10-21 | 43
6.10 | – Desarrollar calificaciones | Completo | Desarrollador Backend | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3
6.16 | – Documentar APIs | Completo | Desarrollador Backend | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 7
6.17 | – Corregir hallazgos de seguridad y aplicar script 02 | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
6.18 | – Desarrollar organizadores y eventos | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 7
6.19 | – Desarrollar estado en vivo | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 7
6.20 | – Desarrollar menú y precios del catálogo | No Iniciado | Desarrollador Backend | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5
6.21 | – Cargar catálogo de la zona piloto | No Iniciado | Administrador de Base de Datos | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 9
7 | Aplicación móvil |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-21 | 34
7.1 | – Configurar aplicación móvil | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2
7.2 | – Desarrollar registro e inicio de sesión | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2
7.3 | – Desarrollar búsqueda y geolocalización | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 30
7.4 | – Desarrollar consulta de establecimientos | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-09-24 | 2026-10-21 | 28
7.8 | – Desarrollar calificaciones | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2
7.9 | – Desarrollar favoritos y perfil | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-09-28 | 2026-10-21 | 24
7.11 | – Integrar aplicación con Backend | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 21
8 | Portal establecimientos |  |  | 2026-10-22 | 2026-11-11 | 21
8.1 | – Configurar portal | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 3
8.2 | – Administrar negocio | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-10-25 | 2026-10-31 | 7
8.3 | – Gestionar menús | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 4
8.4 | – Gestionar disponibilidad | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3
8.9 | – Integrar portal con Backend | No Iniciado | Desarrollador Frontend | 2026-11-08 | 2026-11-11 | 4
9 | Panel administrativo |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 8
9.1 | – Configurar panel | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2
9.2 | – Gestionar usuarios | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2
9.3 | – Gestionar establecimientos | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2
9.7 | – Generar reportes administrativos | En progreso | Desarrollador Frontend | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2
13 | Validación y cierre del beta |  |  | 2026-09-26 | 2026-11-18 | 54
13.1 | – Verificar historias de usuario Beta | No Iniciado | Ingeniero de Calidad (QA/Tester) | 2026-10-22 | 2026-11-07 | 17
13.2 | – Elaborar hoja de ruta post-beta | No Iniciado | Líder de Proyecto / PM | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 4
13.3 | – Preparar demostración y video de respaldo | No Iniciado | Especialista en Infraestructura / DevOps | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 6
13.4 | – Sustentación y demostración en vivo | No Iniciado | Todo el equipo | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1