## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Juan Sebastian Martinez Campuzano — Líder de proyecto / Project Manager | Ana Gabriela Varon Piñeros — Analista de requisitos - Ingeniero de calidad (QA / Tester) | Osnaider Narvaez Ariza — Arquitecto de software - Administrador de base de datos | Juan David Perez Gaitan — Desarrollador Backend - Especialista en infraestructura / DevOps | Valentina Martinez Herrera — Desarrollador Frontend | Lizeth Natalia Villegas Barbosa — Diseñador UX/UI - Documentador / Redactor técnico | Consultor | Servicio al cliente | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  | Rol 1: Otro
FASE 1 – Gestión y planificación
Alta | Completo | Elaborar acta de constitución del proyecto | R | A | I | I | I | I
Media | Completo | Revisiones del acta de constitución | R | A | C | C | C | C
Media | Completo | Planificar gestión del proyecto | R | A | I | I | I | I
Alta | Completo | Planificar cronograma | R | A | I | I | I | I
Alta | Completo | Gestionar riesgos | R | A | C | C | I | I
Alta | Completo | Realizar seguimiento | R | A | I | I | I | I
Media | Completo | Gestionar informes de avance | R | A | I | I | I | C
Alta | En curso | Gestionar control de cambios del alcance | R | A | C | C | C | C
FASE 2 – Requisitos
Alta | Completo | Levantar requisitos funcionales | A | R | C | C | C | C
Alta | Completo | Definir requisitos no funcionales | A | R | C | C | I | I
Alta | Completo | Modelar requisitos | A | R | C | I | I | C
Alta | Completo | Definir funcionalidades MVP | A | R | C | C | C | C
Alta | En espera | Validar requisitos | A | R | C | C | C | C
FASE 3 – Diseño UX/UI
Media | Completo | Diseñar navegación de Roll!ng | A | C | I | I | C | R
Media | Completo | Diseñar interfaz móvil | A | C | I | I | C | R
Media | Completo | Diseñar portal establecimientos | A | C | I | C | C | R
Media | Completo | Diseñar panel administrativo | A | C | I | C | C | R
Media | Completo | Diseñar identidad visual | A | I | I | I | C | R
Alta | Completo | Elaborar prototipo navegable | A | C | I | I | C | R
Media | No se ha iniciado | Validar prototipos | A | C | I | C | C | R
FASE 4 – Arquitectura
Alta | Completo | Definir arquitectura general | A | C | R | C | C | I
Alta | Completo | Seleccionar tecnologías | A | I | R | C | C | I
Alta | Completo | Diseñar APIs e integraciones | A | C | R | C | C | I
Alta | Completo | Diseñar estrategia de seguridad | A | C | R | C | I | I
FASE 5 – Base de datos y ambientes
Alta | Completo | Diseñar modelo de datos | A | C | R | C | I | I
Alta | Completo | Diseñar estructura física | A | I | R | C | I | I
Alta | Completo | Configurar base de datos | A | I | R | C | I | I
Alta | Completo | Configurar entorno de desarrollo | A | I | C | R | C | I
FASE 6 – Backend y APIs
Alta | Completo | Desarrollar autenticación | I | C | A | R | C | I
Alta | Completo | Desarrollar gestión de usuarios | I | C | A | R | C | I
Alta | En curso | Desarrollar establecimientos | I | C | A | R | C | I
Alta | Completo | Desarrollar categorías | I | C | A | R | C | I
Alta | Completo | Desarrollar geolocalización | I | C | A | R | C | I
Alta | En curso | Desarrollar búsqueda y filtros | I | C | A | R | C | I
Alta | Completo | Desarrollar calificaciones | I | C | A | R | C | I
Media | Completo | Documentar APIs | I | I | A | R | C | C
Alta | No se ha iniciado | Corregir hallazgos de seguridad y aplicar script 02 | I | C | A | R | I | I
Alta | No se ha iniciado | Desarrollar organizadores y eventos | I | C | A | R | C | I
Alta | No se ha iniciado | Desarrollar estado en vivo | I | C | A | R | C | I
Media | No se ha iniciado | Desarrollar menú y precios del catálogo | I | C | A | R | C | I
Alta | No se ha iniciado | Cargar catálogo de la zona piloto | A | C | R | C | I | I
FASE 7 – Aplicación móvil
Alta | Completo | Configurar aplicación móvil | I | I | A | C | R | I
Alta | Completo | Desarrollar registro e inicio de sesión | I | C | A | C | R | C
Alta | En curso | Desarrollar búsqueda y geolocalización | I | C | A | C | R | C
Alta | En curso | Desarrollar consulta de establecimientos | I | C | A | C | R | C
Alta | Completo | Desarrollar calificaciones | I | C | A | C | R | C
Alta | En curso | Desarrollar favoritos y perfil | I | C | A | C | R | C
Alta | En curso | Integrar aplicación con Backend | I | C | A | C | R | I
FASE 8 – Portal establecimientos
Media | No se ha iniciado | Configurar portal | I | I | A | C | R | I
Media | No se ha iniciado | Administrar negocio | I | C | A | C | R | C
Media | No se ha iniciado | Gestionar menús | I | C | A | C | R | C
Media | No se ha iniciado | Gestionar disponibilidad | I | C | A | C | R | C
Media | No se ha iniciado | Integrar portal con Backend | I | C | A | C | R | I
FASE 9 – Panel administrativo
Media | En curso | Configurar panel | I | I | A | C | R | I
Media | En curso | Gestionar usuarios | I | C | A | C | R | C
Media | En curso | Gestionar establecimientos | I | C | A | C | R | C
Media | En curso | Generar reportes administrativos | C | C | A | C | R | C
FASE 13 – Validación y cierre del beta
Alta | No se ha iniciado | Verificar historias de usuario Beta | A | R | C | C | C | I
Media | En curso | Elaborar hoja de ruta post-beta | R | A | C | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | Preparar demostración y video de respaldo | A | C | C | R | C | C
Alta | No se ha iniciado | Sustentación y demostración en vivo | A | R | R | R | R | R
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera