## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
ROLLING-2026 | Roll!ng – App móvil Android (beta) de búsqueda y calificación de restaurantes y bares, con portal de establecimientos y panel administrativo | [5 empty] | Juan Sebastian Martinez Campuzano
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Gestionar iniciación del proyecto | Retraso en la aprobación del Acta de Constitución por falta de disponibilidad del patrocinador. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Programar la reunión de arranque con agenda y fecha límite acordadas con el patrocinador. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Planificar gestión del proyecto | Metodología y mecanismos de seguimiento definidos de forma ambigua generan reprocesos en la ejecución. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validar el plan de gestión del proyecto con el equipo técnico antes de aprobarlo. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Planificar cronograma | Subestimación de tiempos y dependencias entre las 12 fases del proyecto. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Aplicar estimación con juicio de expertos y agregar reservas de contingencia en el cronograma. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Gestionar riesgos | Riesgos identificados de forma incompleta por falta de participación de todos los roles técnicos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Realizar un taller de identificación de riesgos con representantes de cada área del proyecto. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Realizar seguimiento | Baja asistencia o participación en las reuniones de seguimiento retrasa la detección de desviaciones. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Establecer un calendario fijo de reuniones y enviar minutas con compromisos y responsables. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
6 | Gestionar informes de avance | Información de avance inconsistente entre equipos genera reportes poco confiables. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Estandarizar la plantilla de reporte y fijar una fecha de corte semanal única. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
7 | Levantar requisitos funcionales | Requisitos incompletos o mal interpretados por falta de acceso a usuarios e interesados clave. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Realizar entrevistas y talleres estructurados con validación iterativa de interesados. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
8 | Definir requisitos no funcionales | Omisión de requisitos de seguridad o rendimiento que se detecten tarde en el desarrollo. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Usar una lista de verificación estándar de requisitos no funcionales (seguridad, disponibilidad, rendimiento). | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
9 | Modelar requisitos | Casos de uso e historias de usuario ambiguos generan interpretaciones distintas en diseño y desarrollo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar las historias de usuario con criterios de aceptación claros y revisión cruzada del equipo. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
10 | Definir funcionalidades MVP | Desacuerdo entre el patrocinador y el equipo sobre el alcance del MVP genera cambios de alcance tardíos. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Priorizar funcionalidades con una matriz de valor/esfuerzo y obtener aprobación formal del patrocinador. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
11 | Validar requisitos | Aprobación tardía del backlog del MVP retrasa el inicio de diseño y desarrollo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir una fecha límite de aprobación y escalar oportunamente al patrocinador si se incumple. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
12 | Diseñar navegación de Roll!ng | Flujo de navegación poco intuitivo dificulta la usabilidad de la aplicación. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validar el mapa de navegación con revisión heurística o pruebas de card sorting. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
13 | Diseñar interfaz móvil | Wireframes que no contemplan restricciones técnicas de Android generan retrabajo en desarrollo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar los wireframes con el Desarrollador Frontend antes de pasar a diseño de alta fidelidad. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
14 | Diseñar portal establecimientos | El diseño no cubre todos los casos de gestión de restaurantes y bares. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Contrastar los wireframes contra los requisitos funcionales levantados previamente. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
15 | Diseñar panel administrativo | El diseño del panel no refleja las necesidades reales del rol administrativo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validar los wireframes del panel con un representante del rol administrativo. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
16 | Diseñar identidad visual | Inconsistencia visual entre app, portal y panel por falta de una guía de estilo unificada. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Elaborar una guía de estilo (design system) única aplicable a los tres frentes. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
17 | Validar prototipos | Baja participación de usuarios e interesados en la validación retrasa el inicio del desarrollo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Programar las sesiones de validación con anticipación y confirmar asistencia. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
18 | Definir arquitectura general | Arquitectura mal dimensionada no soporta el crecimiento esperado de usuarios y establecimientos. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Diseñar una arquitectura escalable y validarla con el equipo de infraestructura. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
19 | Seleccionar tecnologías | Selección de tecnologías sin experiencia del equipo genera curva de aprendizaje y retrasos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Priorizar tecnologías con las que el equipo tenga experiencia previa o capacitación disponible. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
20 | Diseñar APIs e integraciones | Dependencia de servicios externos (Google Maps) con límites de uso o costos no previstos. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar cuotas, costos y SLA del servicio externo antes de integrarlo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
21 | Diseñar estrategia de seguridad | Estrategia de seguridad insuficiente expone datos de usuarios a accesos no autorizados. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Aplicar estándares de autenticación (OAuth2/JWT) y realizar una revisión de seguridad independiente. | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
22 | Diseñar modelo de datos | Un modelo entidad-relación mal diseñado obliga a migraciones costosas más adelante. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar el modelo de datos con el Arquitecto de Software antes de implementarlo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
23 | Diseñar estructura física | Índices y restricciones mal definidos afectan el rendimiento de las consultas. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Realizar pruebas de rendimiento sobre la estructura física antes de pasar a producción. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
24 | Configurar base de datos | Configuración incorrecta del motor de base de datos compromete la disponibilidad del sistema. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Seguir una lista de verificación de configuración segura y generar un respaldo inicial. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
25 | Configurar entorno de desarrollo | Ambientes de desarrollo inconsistentes entre integrantes generan errores difíciles de reproducir. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Usar contenedores (Docker) para estandarizar los ambientes de desarrollo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
26 | Desarrollar autenticación | Vulnerabilidades en el manejo de credenciales y sesiones de usuario. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Aplicar hashing seguro de contraseñas, tokens con expiración y pruebas de seguridad. | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
27 | Desarrollar gestión de usuarios | Exposición de datos personales de usuarios por controles de acceso insuficientes. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Aplicar control de acceso basado en roles y validar permisos en cada endpoint. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
28 | Desarrollar establecimientos | Al ser un servicio base usado por muchos módulos, un error aquí propaga fallas a otras funcionalidades. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Cubrir el servicio con pruebas unitarias exhaustivas antes de habilitar sus dependencias. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
29 | Desarrollar categorías | Estructura de categorías rígida dificulta cambios futuros del catálogo. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Diseñar el catálogo de categorías de forma configurable. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
30 | Desarrollar geolocalización | Cálculo impreciso de ubicación o distancias afecta los resultados de búsqueda cercana. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validar la precisión con pruebas de campo y casos límite en zonas urbanas densas. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
31 | Desarrollar búsqueda y filtros | Tiempos de respuesta lentos en búsquedas con muchos filtros combinados. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Optimizar las consultas e indexar los campos más usados en los filtros. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
32 | Desarrollar disponibilidad | Errores de concurrencia al actualizar horarios y mesas disponibles. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Implementar control de concurrencia (bloqueos/transacciones) en la actualización de disponibilidad. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
33 | Desarrollar reservas | Condiciones de carrera generan reservas duplicadas o sobreventa de cupos. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Implementar transacciones atómicas y validación de disponibilidad en tiempo real. | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
34 | Desarrollar gestión de aforo | Cálculo incorrecto de ocupación permite exceder la capacidad del establecimiento. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validar las reglas de negocio de aforo con casos de prueba específicos. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
35 | Desarrollar calificaciones | Calificaciones falsas o manipuladas afectan la confiabilidad de la plataforma. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Restringir las calificaciones a usuarios con reserva confirmada y aplicar validaciones antifraude. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
36 | Desarrollar favoritos | Baja prioridad técnica genera retrasos que afectan otras entregas del sprint. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Planificar la funcionalidad en un sprint con holgura suficiente. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
37 | Desarrollar gestión de menús | Inconsistencias de precios y disponibilidad entre backend y frontend. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir una única fuente de verdad para precios y sincronización en tiempo real. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
38 | Desarrollar servicios de pago | Fallas en la integración de pagos generan pérdidas económicas o transacciones fallidas. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Usar una pasarela de pago certificada, manejo de reintentos y conciliación de transacciones. | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
39 | Desarrollar notificaciones | Notificaciones no entregadas a tiempo afectan la experiencia de reservas y pagos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Implementar colas de mensajería con reintentos automáticos. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
40 | Desarrollar servicios administrativos | APIs administrativas sin control de acceso adecuado permiten operaciones no autorizadas. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Restringir estos endpoints a roles administrativos y auditar su uso. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
41 | Documentar APIs | Documentación desactualizada o incompleta dificulta la integración con frontend y terceros. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Generar documentación automática (Swagger/OpenAPI) y actualizarla en cada cambio. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
42 | Configurar aplicación móvil | Configuración inicial incompatible con las versiones de Android objetivo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir el rango de versiones de Android soportadas y probar en dispositivos representativos. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
43 | Desarrollar registro e inicio de sesión | Errores en el flujo de autenticación bloquean el acceso de usuarios nuevos. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Probar el flujo completo con distintos escenarios (correo inválido, recuperación, etc.). | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
44 | Desarrollar búsqueda y geolocalización | Consumo elevado de batería y datos móviles por uso constante del GPS. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Optimizar la frecuencia de actualización de ubicación y usar modos de bajo consumo. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
45 | Desarrollar consulta de establecimientos | Carga lenta de imágenes y contenido afecta la experiencia del usuario. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Implementar carga diferida (lazy loading) y compresión de imágenes. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
46 | Desarrollar consulta de disponibilidad | Información de disponibilidad desactualizada respecto al backend en tiempo real. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Sincronizar la consulta con el backend antes de confirmar cualquier reserva. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
47 | Desarrollar reservas | El usuario confirma una reserva sin retroalimentación clara de éxito o error. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Incluir confirmaciones visuales claras y manejo explícito de errores en el flujo. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
48 | Desarrollar pagos | Interrupciones de red durante el pago generan cobros duplicados o inconsistentes. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Implementar idempotencia en las transacciones y confirmación explícita antes de reintentar. | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
49 | Desarrollar calificaciones | Interfaz de calificación confusa reduce la participación de los usuarios. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Validar la interfaz con pruebas de usabilidad antes de liberarla. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
50 | Desarrollar favoritos y perfil | Pérdida de datos de perfil o favoritos al cambiar de dispositivo o cerrar sesión. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Persistir la información en el backend y no únicamente en el dispositivo local. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
51 | Desarrollar notificaciones | Notificaciones push que no llegan o llegan duplicadas al usuario. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Probar la integración del servicio de notificaciones en distintos escenarios de red. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
52 | Integrar aplicación con Backend | Incompatibilidades entre los contratos de API móvil y backend generan errores de integración. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Definir y validar los contratos de API (esquemas) antes de iniciar la integración. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
53 | Configurar portal | Configuración inicial del proyecto web incompleta retrasa el desarrollo de los módulos siguientes. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Usar una plantilla base validada y una lista de verificación de configuración. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
54 | Administrar negocio | Formularios de registro de establecimientos permiten datos incompletos o inválidos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Aplicar validaciones de campos obligatorios y de formato en el formulario. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
55 | Gestionar menús | Cambios de precios no reflejados a tiempo en la aplicación móvil de los usuarios. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Sincronizar los cambios de menú en tiempo real con el backend. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
56 | Gestionar disponibilidad | El establecimiento configura mal sus horarios y genera reservas fuera de operación. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Incluir validaciones y vista previa de horarios antes de guardar. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
57 | Gestionar reservas | El establecimiento no responde a tiempo a solicitudes de reserva, afectando al usuario final. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir tiempos límite de respuesta con alertas automáticas. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
58 | Gestionar aforo | Configuración incorrecta de capacidad permite sobreocupación del establecimiento. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validar los límites de aforo contra la capacidad real registrada. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
59 | Gestionar pagos | Discrepancias entre los pagos reportados en el portal y los realmente procesados. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Implementar conciliación automática de transacciones. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
60 | Gestionar promociones | Promociones mal configuradas generan descuentos no autorizados o pérdidas económicas. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Requerir validación y aprobación antes de publicar una promoción. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
61 | Integrar portal con Backend | Errores de integración afectan simultáneamente a varios módulos del portal. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Ejecutar pruebas de integración incrementales módulo por módulo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
62 | Configurar panel | Configuración inicial deficiente retrasa el desarrollo de las funcionalidades administrativas. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Reutilizar la configuración base ya validada en el portal de establecimientos. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
63 | Gestionar usuarios | Desactivación o modificación incorrecta de usuarios por error humano del administrador. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Incluir confirmación y registro de auditoría para acciones sensibles sobre usuarios. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
64 | Gestionar establecimientos | Validación insuficiente permite el registro de establecimientos fraudulentos. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Definir un proceso de verificación documental antes de aprobar un establecimiento. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
65 | Gestionar categorías | Eliminación de una categoría en uso rompe la clasificación de establecimientos existentes. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Impedir eliminar categorías con establecimientos asociados; permitir solo desactivarlas. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
66 | Gestionar reservas | Falta de visibilidad consolidada de reservas dificulta la toma de decisiones administrativas. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Incluir filtros y reportes consolidados de reservas en el panel. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
67 | Gestionar pagos | Falta de trazabilidad en pagos dificulta la resolución de reclamos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Registrar historial detallado y estado de cada transacción. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
68 | Generar reportes administrativos | Indicadores calculados incorrectamente llevan a decisiones erróneas. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validar las fórmulas de los indicadores con datos de prueba conocidos. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
69 | Integrar panel con Backend | Cambios en las APIs administrativas rompen funcionalidades ya integradas del panel. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Versionar las APIs y comunicar los cambios con anticipación al equipo frontend. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
70 | Integrar componentes de Roll!ng | La integración simultánea de app, portal, panel y backend revela incompatibilidades no detectadas antes. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Planificar la integración de forma incremental y no en un único evento "big bang". | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
71 | Integrar geolocalización | Límites de cuota o cambios en la API de Google Maps interrumpen el servicio. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Monitorear el consumo de la API y definir un proveedor alterno de respaldo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
72 | Integrar pagos | Fallas en la integración de la pasarela de pagos generan transacciones perdidas. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Realizar pruebas exhaustivas en el ambiente sandbox de la pasarela antes de producción. | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
73 | Integrar notificaciones | Eventos de notificación que no se disparan correctamente entre los módulos integrados. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Probar cada evento de notificación de extremo a extremo antes del cierre de la fase. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
74 | Validar integración | Pruebas de integración insuficientes dejan pasar defectos a etapas posteriores. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Definir criterios de aceptación claros y cobertura mínima de pruebas de integración. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
75 | Diseñar estrategia de pruebas | Plan de pruebas incompleto deja funcionalidades críticas sin cobertura. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar el plan de pruebas contra la matriz de requisitos funcionales. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
76 | Ejecutar pruebas unitarias | Baja cobertura de pruebas unitarias permite que errores lleguen a integración. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Establecer un porcentaje mínimo de cobertura exigido antes de fusionar código. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
77 | Ejecutar pruebas de integración | Defectos de integración detectados tarde afectan el cronograma de pruebas funcionales. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Ejecutar pruebas de integración de forma continua a medida que se integran módulos. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
78 | Probar aplicación móvil | Cobertura insuficiente de dispositivos y versiones de Android deja errores sin detectar. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Probar en una matriz representativa de dispositivos y versiones de Android. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
79 | Probar portal de establecimientos | Las pruebas no cubren todos los navegadores usados por los establecimientos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir una matriz de navegadores y resoluciones soportadas para las pruebas. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
80 | Probar panel administrativo | Escenarios administrativos críticos (eliminaciones, permisos) no se prueban a fondo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Priorizar casos de prueba sobre las operaciones administrativas más sensibles. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
81 | Ejecutar pruebas de seguridad | Vulnerabilidades de seguridad no detectadas exponen datos de usuarios y pagos. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Contratar o realizar una prueba de penetración (pentest) antes del despliegue a producción. | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
82 | Ejecutar pruebas de usabilidad | Problemas de usabilidad detectados tarde requieren un rediseño costoso. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Realizar pruebas de usabilidad tempranas con usuarios reales representativos. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
83 | Ejecutar pruebas de rendimiento | El sistema no soporta la carga esperada de usuarios concurrentes en producción. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Ejecutar pruebas de carga y estrés antes del despliegue con volúmenes realistas. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
84 | Gestionar defectos | Defectos críticos sin cerrar antes del cierre de la fase de pruebas. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Priorizar y dar seguimiento diario a los defectos críticos y altos. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
85 | Ejecutar UAT | Usuarios e interesados no aprueban el sistema en UAT, generando retrasos en el despliegue. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Involucrar a los usuarios desde etapas tempranas para alinear expectativas antes del UAT. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
86 | Preparar producción | Infraestructura de producción mal dimensionada o mal configurada previo al lanzamiento. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validar la configuración de producción con una lista de verificación (checklist) de despliegue. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
87 | Desplegar Backend y BD | Fallas durante el despliegue dejan el sistema no disponible (downtime). | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Definir un plan de rollback y ejecutar el despliegue en una ventana de bajo tráfico. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
88 | Publicar aplicación móvil | Rechazo o demora en la aprobación de la app en la tienda (Google Play). | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar las políticas de la tienda y enviar la app con anticipación al lanzamiento planeado. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
89 | Desplegar plataformas web | Errores de configuración en el despliegue afectan al portal y al panel simultáneamente. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Desplegar primero en un ambiente de staging idéntico a producción. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
90 | Ejecutar pruebas post-despliegue | Smoke tests insuficientes no detectan fallas críticas tras el despliegue. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Definir un checklist mínimo de smoke tests que cubra las funciones críticas. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
91 | Elaborar documentación técnica | Documentación técnica incompleta dificulta el soporte y mantenimiento futuro. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar la documentación con los responsables técnicos de cada componente antes del cierre. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.