## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
1 | Concepción e Inicio del Proyecto
1.1.1 | Elaborar Acta de Constitución del Proyecto | Completo | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 6 | 80000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576000 | 480000 | -96000
1.2.1 | Elaborar plan de gestión del proyecto | Completo | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 12 | 80000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152000 | 960000 | -192000
1.3.1 | Elaborar cronograma detallado del proyecto | Completo | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 16 | 80000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536000 | 1280000 | -256000
1.4.1 | Elaborar plan de gestión de riesgos | Completo | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 8 | 80000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768000 | 640000 | -128000
1.5.1 | Realizar reuniones de seguimiento semanal | Completo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 16 | 80000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536000 | 1280000 | -256000
1.6.1 | Elaborar informes de avance del proyecto | En Progreso | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 12 | 80000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152000 | 960000 | -192000
2 | Requisitos
2.1.1 | Levantar requisitos funcionales del sistema | Completo | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 24 | 65000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 1560000 | -312000
2.2.1 | Levantar requisitos no funcionales, seguridad e integración | Completo | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 16 | 65000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248000 | 1040000 | -208000
2.3.1 | Elaborar casos de uso e historias de usuario | Completo | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 24 | 65000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 1560000 | -312000
2.4.1 | Priorizar y consolidar backlog del MVP | Completo | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 8 | 65000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 520000 | -104000
2.5.1 | Validar y aprobar requisitos con patrocinador | Completo | 2026-08-28 | 08/29/2026 | 2026-08-28 | 4 | 65000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 260000 | -52000
3 | Diseño UX/UI
3.1.1 | Elaborar mapa de navegación y flujos de usuario | Completo | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 12 | 65000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936000 | 780000 | -156000
3.2.1 | Diseñar wireframes de la app móvil Android | Completo | 2026-08-31 | 2026-01-09 | 2026-09-01 | 24 | 65000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 1560000 | -312000
3.3.1 | Diseñar wireframes del portal de establecimientos | Completo | 2026-08-31 | 2026-01-09 | 2026-09-01 | 16 | 65000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248000 | 1040000 | -208000
3.4.1 | Diseñar wireframes del panel administrativo | Completo | 2026-09-02 | 2026-01-09 | 2026-09-03 | 16 | 65000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248000 | 1040000 | -208000
3.5.1 | Elaborar mockups de alta fidelidad y guía de estilo | Completo | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 21 | 65000 | 1365000 | 1 | 1500000 | 1500000 | 0 | 14400000 | 0 | 1638000 | 17265000 | 15627000
3.6.1 | Validar prototipos con usuarios e interesados | Completo | 2026-09-04 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 8 | 65000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 520000 | -104000
4 | Arquitectura
4.1.1 | Definir arquitectura general del sistema | Completo | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 16 | 90000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728000 | 1440000 | -288000
4.2.1 | Seleccionar stack tecnológico y herramientas | Completo | 2026-08-31 | 2026-03-09 | 2026-09-01 | 8 | 90000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864000 | 720000 | -144000
4.3.1 | Diseñar arquitectura de APIs e integración con Google Maps | Completo | 2026-09-02 | 2026-03-09 | 2026-09-03 | 16 | 90000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728000 | 1440000 | -288000
4.4.1 | Diseñar estrategia de seguridad del sistema | Aplazado | 2026-09-04 |  |  | 12 | 90000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296000 | 1080000 | -216000
5 | Base de datos y ambientes
5.1.1 | Elaborar modelo entidad-relación de la base de datos | Completo | 2026-08-31 | 2026-03-09 | 2026-09-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
5.2.1 | Diseñar esquema físico de la base de datos | Aplazado | 2026-09-02 |  |  | 12 | 70000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008000 | 840000 | -168000
5.3.1 | Configurar motor de base de datos y ambientes | Aplazado | 2026-09-04 |  |  | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 672000 | 1760000 | 1088000
5.4.1 | Configurar entorno de desarrollo y repositorio | Completo | 2026-09-02 | 2026-03-09 | 2026-09-03 | 8 | 80000 | 640000 | 1 | 600000 | 600000 | 0 | 5200000 | 0 | 768000 | 6440000 | 5672000
6 | Backend y APIs
6.1.1 | Desarrollar servicio de autenticación | Aplazado | 2026-09-06 |  |  | 24 | 75000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 1800000 | -360000
6.2.1 | Desarrollar servicio de usuarios | Aplazado | 2026-09-09 |  |  | 20 | 75000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1500000 | -300000
6.3.1 | Desarrollar servicio de establecimientos | Completo | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 24 | 75000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 1800000 | -360000
6.4.1 | Desarrollar módulo de categorías | Completo | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-07 | 12 | 75000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 900000 | -180000
6.5.1 | Desarrollar módulo de geolocalización | Completo | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 24 | 75000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 1800000 | -360000
6.6.1 | Desarrollar módulo de búsqueda y filtros | Completo | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 24 | 75000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 1800000 | -360000
6.7.1 | Desarrollar módulo de disponibilidad | Aplazado | 2026-09-08 |  |  | 20 | 75000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1500000 | -300000
6.8.1 | Desarrollar módulo de reservas | Aplazado | 2026-09-10 |  |  | 32 | 75000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 2400000 | -480000
6.9.1 | Desarrollar módulo de gestión de aforo | Aplazado | 2026-09-09 |  |  | 20 | 75000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1500000 | -300000
6.10.1 | Desarrollar módulo de calificaciones | Aplazado | 2026-09-09 |  |  | 16 | 75000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 1200000 | -240000
6.11.1 | Desarrollar módulo de favoritos | Aplazado | 2026-09-12 |  |  | 12 | 75000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 900000 | -180000
6.12.1 | Desarrollar módulo de menús | Aplazado | 2026-09-12 |  |  | 20 | 75000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1500000 | -300000
6.13.1 | Desarrollar servicios de pago | Aplazado | 2026-09-13 |  |  | 32 | 75000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 2400000 | -480000
6.14.1 | Desarrollar servicios de notificaciones | Aplazado | 2026-09-16 |  |  | 16 | 75000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 1200000 | -240000
6.15.1 | Desarrollar servicios del panel administrativo | Aplazado | 2026-09-11 |  |  | 24 | 75000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 1800000 | -360000
6.16.1 | Documentar APIs REST del sistema | Aplazado | 2026-09-15 |  |  | 12 | 75000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 900000 | -180000
7 | Aplicación móvil
7.1.1 | Configurar proyecto de la aplicación móvil Android | Completo | 2026-09-18 | 09/20/2026 | 2026-09-19 | 8 | 70000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672000 | 560000 | -112000
7.2.1 | Desarrollar módulo de registro e inicio de sesión | Aplazado | 2026-09-20 |  |  | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
7.3.1 | Desarrollar módulo de búsqueda y geolocalización | Completo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 24 | 70000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016000 | 1680000 | -336000
7.4.1 | Desarrollar módulo de consulta de establecimientos | Completo | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 20 | 70000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1400000 | -280000
7.5.1 | Desarrollar módulo de consulta de disponibilidad | Aplazado | 2026-09-26 |  |  | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
7.6.1 | Desarrollar módulo de reservas | Aplazado | 2026-09-28 |  |  | 24 | 70000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016000 | 1680000 | -336000
7.7.1 | Desarrollar módulo de pagos | Aplazado | 2026-09-30 |  |  | 24 | 70000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016000 | 1680000 | -336000
7.8.1 | Desarrollar módulo de calificaciones | Aplazado | 2026-10-02 |  |  | 12 | 70000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008000 | 840000 | -168000
7.9.1 | Desarrollar módulo de favoritos y perfil | Completo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 09/26/2026 | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
7.10.1 | Desarrollar módulo de notificaciones | Aplazado | 2026-10-06 |  |  | 12 | 70000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008000 | 840000 | -168000
7.11.1 | Integrar aplicación móvil con Backend | Completo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 09/26/2026 | 24 | 70000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016000 | 1680000 | -336000
8 | Portal establecimientos
8.1.1 | Configurar proyecto del portal de establecimientos | Completo | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 09/26/2026 | 8 | 70000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672000 | 560000 | -112000
8.2.1 | Desarrollar módulo de administración del negocio | Completo | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 09/26/2026 | 20 | 70000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1400000 | -280000
8.3.1 | Desarrollar módulo de gestión de menús | Completo | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 09/26/2026 | 20 | 70000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1400000 | -280000
8.4.1 | Desarrollar módulo de gestión de disponibilidad | Completo | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 09/26/2026 | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
8.5.1 | Desarrollar módulo de gestión de reservas | Aplazado | 2026-09-26 |  |  | 20 | 70000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1400000 | -280000
8.6.1 | Desarrollar módulo de gestión de aforo | Aplazado | 2026-09-28 |  |  | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
8.7.1 | Desarrollar módulo de gestión de pagos | Aplazado | 2026-09-30 |  |  | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
8.8.1 | Desarrollar módulo de promociones | Aplazado | 2026-10-02 |  |  | 12 | 70000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008000 | 840000 | -168000
8.9.1 | Integrar portal web con Backend | Completo | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 09/26/2026 | 20 | 70000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1400000 | -280000
9 | Panel administrativo
9.1.1 | Configurar proyecto del panel administrativo | Completo | 2026-09-24 | 09/25/2026 | 09/25/2026 | 8 | 70000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672000 | 560000 | -112000
9.2.1 | Desarrollar módulo de gestión de usuarios | Completo | 2026-09-24 | 09/26/2026 | 09/27/2026 | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
9.3.1 | Desarrollar módulo de gestión de restaurantes y bares | Aplazado | 2026-09-22 |  |  | 20 | 70000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1400000 | -280000
9.4.1 | Desarrollar módulo de gestión de categorías | Aplazado | 2026-09-24 |  |  | 12 | 70000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008000 | 840000 | -168000
9.5.1 | Desarrollar módulo de gestión de reservas | Aplazado | 2026-09-26 |  |  | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
9.6.1 | Desarrollar módulo de gestión de pagos | Aplazado | 2026-09-28 |  |  | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
9.7.1 | Desarrollar módulo de reportes administrativos | Aplazado | 2026-09-30 |  |  | 20 | 70000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1400000 | -280000
9.8.1 | Integrar panel administrativo con Backend | Aplazado | 2026-09-30 |  |  | 16 | 70000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344000 | 1120000 | -224000
10 | Integración
10.1.1 | Integrar app móvil, portal, panel y Backend | No Iniciado | 2026-10-10 |  | 2026-10-11 | 19 | 90000 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052000 | 1710000 | -342000
10.2.1 | Integrar servicio externo de geolocalización | No Iniciado | 2026-10-12 |  | 2026-10-13 | 16 | 75000 | 1200000 | 1 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 2300000 | 860000
10.3.1 | Integrar servicio de pagos | No Iniciado | 2026-10-14 |  | 2026-10-15 | 24 | 75000 | 1800000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2800000 | 640000
10.4.1 | Integrar servicio de notificaciones | No Iniciado | 2026-10-16 |  | 2026-10-17 | 16 | 75000 | 1200000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 1700000 | 260000
10.5.1 | Ejecutar pruebas de integración entre módulos | No Iniciado | 2026-10-18 |  | 2026-10-19 | 18 | 60000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296000 | 1080000 | -216000
11 | Pruebas y QA
11.1.1 | Elaborar plan de pruebas del sistema | No Iniciado | 2026-10-20 |  | 2026-10-20 | 8 | 60000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576000 | 480000 | -96000
11.2.1 | Ejecutar pruebas unitarias | No Iniciado | 2026-10-21 |  | 2026-10-22 | 24 | 60000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728000 | 1440000 | -288000
11.3.1 | Ejecutar pruebas de integración | No Iniciado | 2026-10-23 |  | 2026-10-24 | 20 | 60000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 1200000 | -240000
11.4.1 | Ejecutar pruebas funcionales de la app móvil | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 2026-10-26 | 16 | 60000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1152000 | 1260000 | 108000
11.5.1 | Ejecutar pruebas funcionales del portal | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 2026-10-26 | 12 | 60000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864000 | 720000 | -144000
11.6.1 | Ejecutar pruebas funcionales del panel | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 2026-10-26 | 12 | 60000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864000 | 720000 | -144000
11.7.1 | Ejecutar pruebas de seguridad | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 2026-10-26 | 16 | 60000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1152000 | 1260000 | 108000
11.8.1 | Ejecutar pruebas de usabilidad y diseño responsivo | No Iniciado | 2026-10-27 |  | 2026-10-27 | 12 | 60000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864000 | 720000 | -144000
11.9.1 | Ejecutar pruebas de rendimiento | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 2026-10-26 | 12 | 60000 | 720000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 200000 | 864000 | 1920000 | 1056000
11.10.1 | Gestionar corrección de errores (bugfixing) | No Iniciado | 2026-10-28 |  | 2026-10-29 | 32 | 60000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304000 | 1920000 | -384000
11.11.1 | Ejecutar pruebas de aceptación UAT | No Iniciado | 2026-10-30 |  | 2026-10-31 | 16 | 60000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152000 | 960000 | -192000
12 | Despliegue
12.1.1 | Configurar ambiente de producción / sandbox | No Iniciado | 2026-11-01 |  | 2026-11-01 | 8 | 80000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768000 | 640000 | -128000
12.2.1 | Desplegar Backend y bases de datos | No Iniciado | 2026-11-02 |  | 2026-11-02 | 8 | 80000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768000 | 640000 | -128000
12.3.1 | Publicar aplicación móvil Android beta | No Iniciado | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 | 6 | 70000 | 420000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 920000 | 416000
12.4.1 | Desplegar portal web y panel administrativo | No Iniciado | 2026-11-04 |  | 2026-11-04 | 8 | 80000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768000 | 640000 | -128000
12.5.1 | Ejecutar pruebas post-despliegue (smoke test) | No Iniciado | 2026-11-05 |  | 2026-11-05 | 6 | 60000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 360000 | -72000
12.6.1 | Elaborar manual técnico del sistema | No Iniciado | 2026-11-06 |  | 2026-11-06 | 12 | 50000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 600000 | -120000
SUBTOTAL | [7 empty] | 102475000 |  |  | 7400000 | 0 | 19600000 | 800000 | 122970000 | 130275000 | 7305000
12.6.1 | Elaborar manual técnico del sistema (Incluye costos fijos estimados: $200,000)

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera
Aplazado